## Лист1
Форма 4.5. Информация об инвестиционной программе АО МКЭ на период 2019-2021 г.
Параметры формы
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация
|  |  | Инвестиционная программа в целом: | Мероприятие 1 | Мероприятие 2
1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Угличского МР Ярославской области на период 2019-2021 годы | Демонтаж старого парового котла ДКВР-10/13 и частичная замена теплообменников на котельной в пос. Алтыново | Установка водогрейного котла взамен парового и проведение пуско-наладочных работ . Ввод в эксплуатацию оборудования
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 2018-09-28 | x | x
2.1. | Дата изменения инвестиционной программы* | x | х | x | x
3 | Цель инвестиционной программы | x | Обеспечение надежного и доступного теплоснабжения для потребителей в пос. Алтыново Угличского МР Ярославской области | x | x
4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области | x | x
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация Угличского муниципального района Ярославской области | x | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | с 01.07.2019
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | до 31.12.2021
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 15000
Источники финансирования:
| Амортизация |  | 15000
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | 0
8.1.1. | с 01.07.2019-30.06.2020 г.: | тыс. руб.
8.1.1.1 | Источник финансирования: | тыс. руб. | 3750
| Амортизация |  | 3750
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | 0
8.1.2. | 01.07.2020 г. - 30.06.2021:
8.1.2.1 | Источник финансирования: |  | 7500
| Амортизация |  | 7500
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | 0
8.1.3. | с 01.07.2019-30.06.2020 г.:
8.1.3.1. | Источник финансирования: |  | 3750
| Амортизация |  | 3750
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | 0
8.1.4. | Остаток финансирования с 01.07.2020 г. |  | 0
9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | х
9.1. | - срок окупаемости | x | x | x | х
9.1.1. | - факт | лет
9.1.2. | - план | лет | х
9.2. | - перебои в снабжении потребителей | x | x | x | х
9.2.1. | - факт | час./чел.
9.2.2. | - план | час./чел.
9.3. | - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | х
9.3.1. | - факт | час./день
9.3.2. | - план | час./день
9.4. | - доля потерь и неучтенного потребления | % | x | x | х
9.4.1. | - факт | %
9.4.2. | - план | %
2019
2020
2021
9.5. | - коэффициент потерь | Гкал/км | x | x | х
9.5.1. | - факт | Гкал/км
9.5.2. | - план | Гкал/км
| 2019 | Гкал/км
| 2020 | Гкал/км
| 2021 | Гкал/км
9.6. | - износ систем коммунальной инфраструктуры | % | х | x | х
9.6.1. | - факт | %
9.6.2. | - план | %
9.7. | - износ оборудования производства (котлы) | % |  | x | х
9.7.1. | - факт | % | 84%
9.7.2. | - план | % | 45%
9.8. | - износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | % | х | x | х
9.8.1. | - факт | %
9.8.2. | - план (на конец действия ИП) | %
9.9. | - удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | х | x | х
9.9.1. | - факт | % | 78%
9.9.2. | - план | %
9.10. | - обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x | x | х
9.10.1. | - факт | %
9.10.2. | - план | %
9.11. | - расход топлива | т усл. топл/Гкал | x | x | х
9.11.1. | - факт | т усл. топл/Гкал | 173.9
9.11.2. | - план | т усл. топл/Гкал | 166.71
9.12. | - расход электроэнергии на выработку | кВт.ч/Гкал
9.12.1. | - факт | кВт.ч/Гкал
9.12.2. | - план | кВт.ч/Гкал
9.13. | - расход электроэнергии на передачу | кВт.ч/Гкал | х
9.13.1. | - факт | кВт.ч/Гкал | х
9.13.2. | - план | кВт.ч/Гкал
9.14. | - количество аварий (с учетом котельных) | x
9.14.1. | - факт | ед. | 3
9.14.2. | - план | ед. | 0
9.15. | - количество аварий на тепловых сетях | x
9.15.1. | - факт | ед./км | 11
9.15.2. | - план | ед./км | 4
| 2019 | ед./км | 0
| 2020 | ед./км | 7
| 2021 | ед./км | 4
9.16. | - производительность труда | тыс. руб./чел. | x | x
9.16.1. | - факт | тыс. руб./чел.
9.16.2. | - план | тыс. руб./чел.
10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | начало с даты 01.07.2019 г. | x
10.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб.
2019
10.1.1. | - I квартал | тыс. руб.
10.1.2. | - II квартал | тыс. руб.
10.1.3. | - III квартал | тыс. руб.
10.1.4. | - IV квартал | тыс. руб.
2020
10.1.1. | - I квартал | тыс. руб.
10.1.2. | - II квартал | тыс. руб.
10.1.3. | - III квартал | тыс. руб.
10.2. | Источник финансирования | тыс. руб.
2021
Амортизация:
10.2.1. | - I квартал | тыс. руб.
10.2.2. | - II квартал | тыс. руб.
10.2.3. | - III квартал | тыс. руб.
10.2.4. | - IV квартал | тыс. руб.
* Приказ Департамента ЖХК, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области № 333 от 28.09.2018 г.
Исполнитель: вед. спец.Перелыгина О.А.